**Załącznik nr 12 do Raportu o stanie Gminy Wiązowna za 2020 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2026** | | | | |
| **Uchwała NR 81.XLIII.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026** | | | | |
| **Nazwa zadania / działania wskazanego w dokumencie** | **Numer / sygnatura (jeśli jest)** | **Lata realizacji wg dokumentu** | **Sposób realizacji w 2020 r.** | **Wskaźniki realizacji / efekty w 2021 / uwagi** |
| Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Tabela 3.2.1  Poz. 1 | 2017-2026 | W 2020 r. uczestnicy I tury (12 osób) brali udział w warsztatach umiejętności i kompetencji społecznych w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych spotkań z psychologiem. Wzięli udział w kursie kompetencji cyfrowych dostosowanym do potrzeb, wiedzy i umiejętności uczestników. Uczestnicy skorzystali z warsztatów grupowych i poradnictwa indywidualnego z doradcą zawodowym, a następnie dokonali wyboru kursów zawodowych. Wybór kursów zawodowych został dopasowany do potrzeb i predyspozycji danego uczestnika. 3 uczestników zakończyło już wybrane kursy, zdobywając odpowiedni certyfikat.  Pozostałe wsparcie:  - realizowano comiesięczne wsparcie finansowe dla uczestników,  - podpisano kontrakty socjalne z uczestnikami,  - zapewniono dowóz uczestników na zajęcia grupowe,  - zrealizowano użyczenie pomieszczeń,  - zrealizowano wsparcie w opiece nad osobą zależną dla 1 uczestnika na czas zajęć.  We wrześniu 2020 r. rozpoczęła się realizacja II tury Projektu. Zrekrutowano 14 uczestników. Psycholog wraz z pracownikami socjalnymi opracował ścieżki wsparcia i reintegracji.  Ze względu na pandemię nie odbywają się zajęcia grupowe, a uczestnicy zostali objęci wsparciem psychologicznym w formie spotkań indywidualnych.  Pozostałe wsparcie:  - realizowano comiesięczne wsparcie finansowe dla uczestników,  - podpisano kontrakty socjalne z uczestnikami | Wysokość wskaźników produktu: 24 uczestników szkoleń.  Wysokość wskaźników rezultatu: 8 osób zatrudnionych włączonych do działań społecznych.  Źródło: listy obecności, ilość umów o pracę. |
| Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej | Tabela 3.2.1  Poz. 6 | 2017-2020 | W 2020 r. budynek Pawilonu Kultury został oddany do użytku i kompleksowo wyposażony. Od maja 2020 r. w budynku swoją siedzibę mają:  Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie,  Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Wiązowna,  Stowarzyszenie LGD “Natura i Kultura”.  Zadanie zakończone. | Rok osiągnięcia: 2020  Wysokość wskaźników produktu:  1 obiekt objęty wspar- ciem.  Wysokość wskaźników rezultatu: 50 aktywności, 150 osób korzystających z obszaru rewitalizacji.  Źródło: protokoły odbioru, umowy o pracę, listy obecności. |
| Utworzenie ośrodka kultywowania kultury i tradycji ludowej poprzez adaptację budynku Izby Regionalnej w Gliniance | Tabela 3.2.1  Poz. 8 | 2017-2026 | W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie zlecił opracowanie opinii technicznej funkcjonowania obiektu. Przygotowano, do złożenia na początku 2021 roku, wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dedykowany dla gmin, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne na uruchomienie ośrodka Kultury Lokalnej w budynku Izby Regionalnej w Gliniance. | Wysokość wskaźników produktu: min. 100  osób korzystających, 5 osób z obszaru rewitalizacji zaangażowanych bezpośrednio w realizacje projektu. Wysokość wskaźników rezultatu: 200 turystów rocznie.  Źródło: Księga odwiedzin, sprawozdania z przeprowadzonych inicjatyw. |
| Konkurs ekologiczny organizowany w ramach realizacji zadania Edukacja Ekologiczna w Gminie Wiązowna | Tabela 3.2.1  Poz. 9 | Corocznie do 2026 | W 2020 r. Gmina Wiązowna ogłosiła Konkurs „Wielkanoc w stylu Eco”. Przedmiotem konkursu było wykonanie ozdoby wielkanocnej dowolną techniką z surowców wtórnych i materiałów pochodzenia naturalnego. | Wysokość wskaźnika produktu uzyskiwana corocznie :  2 przeprowadzone konkursy.  Wysokość wskaźnika rezultatu uzyskiwana corocznie:  13 placówek włączonych w projekt, ok.1000 uczniów u których wykształtowano po- stawy ekologiczne.  Źródło: listy obecności, dokumentacja konkursowa. |
| Pielęgnacja pomników przyrody | Tabela 3.2.1  Poz. 12 | 2017-2026 | W 2020 WFOŚIGW nie ogłosił dofinansowywania pomników przyrody. W zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu w 2020 roku zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu badania dendrologicznego drzewa pomnikowego – Lipy drobnolistnej we wsi Lipowo. Przeznaczono na ten cel 1.600,00 zł | Wysokość wskaźników produktu uzyskiwana corocznie: 18 utrzymanych form ochrony przyrody.  Wysokość wskaźników rezultatu: 20 osób za- mieszkujących obszary rewitalizacji bez zagrożenia zniszczeniem mienia w pobliżu form ochrony przyrody. |
| Placówki wsparcia dziennego – utworzenie świetlicy środowiskowej w Gliniance | Tabela 3.2.1  Poz. 13 | 2017-2020 | W 2020 r. trwała realizacja zadania w ramach projektu „Bezpieczna przystań”, na który uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 391 686,20 zł. W ramach realizacji projektu przewidziano utworzenie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance, uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, uruchomienie klubu młodzieży, rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych w Zakręcie, Malcanowie i Wiązownie, prowadzenie działań profilaktycznych praz poradnictwo specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze.  W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w ramach działań GOPS zrealizowano:  -208 godz. wsparcia socjoterapeutycznego  -184 godz. wsparcia psychologicznego  -48 godz. wsparcia logopedycznego  -45 godz. wsparcia psychologicznego dla rodziców/opiekunów grupowego i indywidualnego  -realizacja wsparcia asystenta rodziny dla 3 rodzin  -zorganizowano wyjścia integracyjne do kina  -zorganizowano wyjazd wakacyjny nad morze dla 32 dzieci z Klubu Młodzieżowego i świetlicy prowadzonej w formie pracy podwórkowej  -297 godz. wsparcia w ramach rozwoju kompetencji kluczowych, w tym: 155 godz. matematycznych, 126 godz. języka angielskiego, 16 godz. zajęć świadomości i ekspresji kulturowej. | Wartości wskaźników produktu: 50m2 po- wierzchni użytkowej.  Wysokość wskaźników rezultatu: 95 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem. |
| Usuwania azbestu z terenu Gminy Wiązowna | Tabela 3.2.1  Poz. 17 | 2017-2026 | W 2020 r. podpisano umowę z WFOŚiGW w Warszawie. Całkowity koszt zadania: 67.042,44 zł, dotacja z WFOŚiGW: 18.334,05 zł. W ramach realizowanego projektu zutylizowane zostało ponad 158 ton materiałów zawierających azbest z terenu 69 nieruchomości. | Wskaźniki produktu osiągane corocznie:15 nieruchomości z obszaru rewitalizacji objętych wsparciem. Wskaźniki rezultatu osiągane corocznie: ograniczenie stężenia poniżej 1,0wł/l.  Źródło: Protokoły odbioru, pomiary stężeń włókien azbestu. |
| Zagospodarowanie funkcjonalno- przestrzenne centrum wsi Glinianka | Tabela 3.2.1  Poz. 19 | 2017-2026 | W 2020 r. opracowano kosztorys inwestorski dla budowy kładki na rowie „G”, zakupiono mapę zasadniczą, zlecono roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu o powierzchni ok. 425 m², w tym pięciu miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej z kostki brukowej na terenie działki nr 125/2 obr. Glinianka. | Rok osiągnięcia: 2026  Wartość wskaźników produktu: 1 ha po- wierzchni przekształconej funkcjonalnie.  Wartość wskaźników rezultatu: 30 osób korzystających zamieszkujących obszar rewitalizacji  Źródło: protokoły odbiorów, ankietyzacja |