**Załącznik nr 5 do Raportu o stanie Gminy Wiązowna za 2020 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strategia Ochrony i promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018-2025** | | | | |
| **Uchwała nr 76.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018 - 2025** | | | | |
| **Nazwa zadania / działania wskazanego w dokumencie** | **Numer / sygnatura** | **Lata realizacji wg dokumentu** | **Sposób realizacji w 2020 r.** | **Wskaźniki realizacji / efekty w 2020 / uwagi** |
| **Priorytet 1: Zwiększenie jakości ochrony zdrowia** | | | | |
| Zwiększanie jakości ochrony zdrowia | Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 1  Działanie 1 | 2020 r. | Modernizacja bazy lokalowej i sprzętowej istniejących ośrodków zdrowia | Przeprowadzono remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Gliniance. Koszt materiałów 2 443,47 zł. |
| Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 1  Działanie 3, 4, 5 | 2020 r. | Tworzenie struktury przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Tworzenie infrastruktury przystosowanej do potrzeb seniorów.  Usunięcie barier architektonicznych w zakresie dostępność. | Wybudowano świetlicę wiejską w Rzakcie z podjazdem i toaletą dla niepełnosprawnych. Koszt budowy jednej świetlicy to około 650 tys. zł. |
| Zakończono budowę Pawilonu Kultury i oddano do użytku nową siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Koszt modernizacji budynku i zagospodarowania terenu to prawie 9 mln zł. |
| Wybudowano posterunek policji w Wiązownie. Koszt ponad 6 000 000,00 zł. |
| Wybudowano nowe odcinki chodników w Wiązownie przy ul. Polnej o długości 970 m, przy ul. Brzozowej o długości 50 m oraz przy ul. Lubelskiej wraz ze ścieżką rowerową o długości 690m. |
| Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób poprzez zwiększenie dostępności badań profilaktycznych | Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 2  Działanie 1 | 2020 r. | Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami na terenie gminy w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia | Dotacja dla Stowarzyszenia „Krokus-Wiązowna” na pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Wysokość dotacji 11 080,00. |
| Organizacja zajęć na „Orliku” przez Lokalnego Animatora sportu. Udział wzięło ok 200 osób. |
| Program „60 orlików na 100 lecie niepodległości”. Zajęcia sportowe dla rodzin. Udział wzięło 80 osób. |
| Dotacja na organizację 40. Półmaratonu Wiązowskiego w którym udział wzięło około 5 000 zawodników. Dotacja w wysokości 100 000,00 zł. |
| Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 2  Działanie 2 | 2020 r. | Nawiązywanie współpracy z ośrodkami powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia | Ze względu na pandemię SARS CoV-2 działania nie były prowadzone. |
| Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 2  Działanie 3 | 2020 r. | Organizacja działań profilaktycznych dostosowanych do potrzeb i preferencji poszczególnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i seniorów | Punkty profilaktyczne podczas 40. Półmaratonu Wiązowskiego. Rozdano około  500 ulotek. |
| Zajęcia profilaktyczne podczas „Bezpiecznych ferii blisko domu”. Udział wzięło 160 dzieci. |
| Zbiórki krwi zorganizowane przez OSP Glinianka. W akcji udział wzięło 60 osób. |
| Projekt „Bezpieczna Przystań” jako wsparcie socjoterapeutyczne, psychologiczne dla dzieci w wieku 6-20 lat. Z programu skorzystało 141 dzieci. |
| Projekt „Mam pomysł na siebie”, w ramach którego odbywały się warsztaty i kursy których celem był wzrost aktywności społecznej i zawodowej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z terenu naszej gminy. |
| Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 2  Działanie 4 | 2020 r. | Rozszerzenie badań kontrolnych u seniorów i osób z niepełnosprawnościami | Działanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Radiówku, opieką objętych zostało 30 osób. Budżet 545 025,00 zł. |
| Działalność Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Jesteśmy!. Z warsztatów terapii zajęciowej skorzystało 25 osób. Dotacja 12 000,00 zł. |
| Zmniejszenie poziomu zachorowalności i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców | Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 3  Działanie 2 | 2020 r. | Organizacja badań przesiewowych w zakresie chorób nowotworowych | Ze względu na pandemię SARS CoV-2 działania nie były prowadzone. |
| Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 3  Działanie 4 | 2020 r. | Organizacja badań przesiewowych w zakresie najczęstszych chorób wskazanych w aktualnych danych nozologicznych dla Gminy Wiązowna | Ze względu na pandemię SARS CoV-2 działania nie były prowadzone. |
| Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 3  Działanie 5 | 2020 r. | Organizacja działań w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii | Dla podopiecznych Dziennego Domu Senior+ organizowano zajęcia grupowe i indywidualne z fizjoterapeutą. Z zajęć skorzystało 30 osób. |
| **Priorytet 2: Promocja zdrowia i postaw prozdrowotnych** | | | | |
| Rozwój działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób | Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 1  Działanie 1 | 2020 r. | Prowadzenie kampanii uświadamiających negatywne skutki stosowania używek (nikotyna, alkohol) | Udział w ogólnopolskiej kampanii: „Przeciw pijanym kierowcom!”. Dystrybucja ulotek profilaktycznych podczas wydarzenia sportowego. Dystrybucja 500 ulotek. |
| Działania informacyjne w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w ośrodkach zdrowia, Ośrodku Pomocy Społecznej, posterunku policji, parafiach, szkołach, organizacjach pozarządowych, punkcie konsultacyjnym, świetlicach oraz klubach środowiskowych i socjoterapeutycznych o miejscach udzielania pomocy na terenie Gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 1  Działanie 2 | 2020 r. | Prowadzenie edukacji i kampanii w zakresie zdrowego odżywiania | Prowadzano dział „Zdrowie” w biuletynie „Powiązania” (nakład 3 000 egz.). Informacje dotyczyły: zdrowego odżywiania, depresji u nastolatków, naturalnych sposobów na wzmacnianie odporności, szczepień przeciwko grypie, chorób wstydliwych, pomocy osobom chorym na Alzheimera, choroby alkoholowej i jak zrobić specyfiki na przeziębienie. |
| Seniorzy działający w ramach Wolontariatu Międzypokoleniowego oraz z Dziennego Domu Senior+" uczestniczyli w cyklu spotkań z zakresu zdrowego odżywiana połączonych z pomiarem tkanki tłuszczowej. W projekcie udział wzięło ponad 60 osób. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 1  Działanie 3 | 2020 r. | Finansowanie działań profilaktycznych (m. in. szczepień, badań) | Szczepienie seniorów przeciwko grypie. Zadanie zrealizowano we współpracy z dwoma placówkami podstawowej opieki zdrowotnej: Praktyką Lekarza Rodzinnego w Gliniance i Zespołową Praktyką Lekarzy Rodzinnych w Wiązownie. Zaszczepionych zostało 134 seniorów w wieku 65+. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6 030,00 zł. |
| Zakupiono 14 000 maseczek i dostarczono do każdego mieszkańca w związku z pandemią SARS-CoV-2. Koszt 60 958,80 zł. |
| Podniesienie świadomości zdrowotnej społeczeństwa | Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 2  Działanie 1 | 2020 r. | Organizacja akcji i wydarzeń mających na celu promocję zdrowia | Organizacja Półmaratonu Wiązowskiego przy współpracy z Klubem Sportowym Advit Wiązowna. W wydarzeniu udział wzięło około 5 000 zawodników. Dotacja 100 000,00 zł. |
| Organizacja treningów przygotowujących do Półmaratonu Wiązowskiego, w których udział wzięło około 120 osób. |
| W ramach akcji Biała Wstążka odbyło się ponad 60 różnego rodzaju akcji: spotkań, zajęć, przedstawień, konkursów czy zawodów sportowych itp. Powstały artykuły oraz filmy ukazujące różne oblicza przemocy przygotowane m.in. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku. W ramach kampanii pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnili dyżur telefoniczny. Zorganizowano też bezpłatne porady: psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, specjalistów m.in. od uzależnień.  Zorganizowano również konkurs #LepiejPrzytul, na który wpłynęły 53 prace. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 2  Działanie 2 | 2020 r. | Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia | Publikowano artykuły o zdrowiu, zdrowym odżywianiu, a także o profilaktyce zdrowotnej na stronie [www.tuwiazowna.pl](http://www.tuwiazowna.pl) oraz w biuletynie „Powiązania”. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 2  Działanie 3 | 2020 r. | Rozwój działań edukacyjnych związanych z polityką zdrowia, skierowanych do dzieci i młodzieży | Realizacja projektu Akademia Siatkówki dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzono w SP w Gliniance. Koszt ok 23 000 zł. Łącznie uczestniczyło 12 osób. |
| Realizacja projektu Lokalny Animator Sportu poprzez organizację na boisku Orlik w Zakręcie rozgrywek sportowych. Udział wzięło 120 dzieci, koszt 18 000,00 zł. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 2  Działanie 4 | 2020 r. | Organizacja kampanii informacyjnych w zakresie chorób uznawanych za „wstydliwe” | Prowadzono Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego, gdzie można zasięgnąć informacji na temat chorób uznawanych „za wstydliwe”. Z konsultacji skorzystały 3 osoby. |
| W biuletynie „Powiązania” i na stronie internetowej gminy publikowano artykuły o chorobach uznawanych „za wstydliwe”. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 2  Działanie 5 | 2020 r. | Rozszerzanie programów mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | Prowadzono Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Z porad skorzystało 65 osób. |
| Współpraca GKRPA z Zespołem Interdyscyplinarnym. Udział w 100 grupach roboczych. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 2  Działanie 6 | 2020 r. | Upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy | W placówkach oświatowych nie odbyły się warsztaty i pokazy udzielenia pierwszej pomocy ze względu na panującą pandemię SARS-CoV-2. |
| Zwiększanie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkańców | Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 3  Działanie 1 | 2020 r. | Weryfikowanie wiedzy dotyczącej preferencji mieszkańców w zakresie organizowanych wydarzeń i podejmowanych działań związanych ze zdrowiem i profilaktyką zdrowia | Ze względu na panująca pandemię SARS-CoV-2 nie przeprowadzano ankiety wśród mieszkańców w zakresie organizowanych wydarzeń i podejmowanych działań związanych z zdrowiem i profilaktyką. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 3  Działanie 2 | 2020 r. | Wprowadzenie innowacji w zakresie edukacji zdrowotnej, stosowanie nowych technologii | W ośrodkach zdrowia na terenie gminy wprowadzono e-recepty. |
| Z uwagi na panującą pandemię w ośrodkach zdrowia na terenie gminy wprowadzono teleporady. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 3  Działanie 4 | 2020 r. | Nawiązywanie współpracy z podmiotami na terenie gminy w zakresie wspólnych działań mających na celu zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkańców | W ramach profilaktyki alkoholowej, uzależnieniowej i przemocowej Urząd Gminy, GKRPA, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodki zdrowia, placówki oświatowe i zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemowy podjęli współpracę i włączyli się do Ogólnopolskiej Kampanii Biała Wstążka. |
| Wspieranie aktywności fizycznej i rozwoju mieszkańców | Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 4  Działanie 1 | 2020 r. | Zapewnienie warunków do podejmowania aktywności fizycznej przez mieszkańców gminy | Utrzymanie boiska „Orlik” w Zakręcie i zatrudnienie animatora. |
| Utrzymanie siłowni plenerowych i placów zabaw na terenie gminy. |
| Oznakowano dwa kolejne szlaki rowerowe. Pierwszy „Czarny” z Wiązowny (Park Centrum) do Duchnowa (filia Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna) to szlak typowo rekreacyjny, łatwy, wiodący na całej swojej długości drogami asfaltowymi. Szlak drugi „Leśny” biegnący od Kącka (okolice kąpieliska) do Kopek (drewniany „wiszący” mostek nas rzeką Świder), to szlak z trasą biegnącą, jak sama nazwa wskazuje, przez tereny i dukty w większości leśne, przez obszar „Natura 2000” w pobliżu rezerwatów przyrody w dolinie rzeki Świder. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 4  Działanie 2 | 2020 r. | Urozmaicenie oferty sportowej na terenie gminy | **Klub Sportowy Zakręt zorganizował zimowy obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna**. Koszt 10 000 zł, udział wzięło 20 osób. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 4  Działanie 3 | 2020 r. | Modernizacja istniejących zasobów bazy sportowej na terenie gminy i scentralizowanie zarządzania nimi | Zamontowano monitoring na boisku do piłki nożnej Klubu Sportowego „Advit” Wiązowna w ramach poprawy bezpieczeństwa. Koszt 25 000,00 zł. |
| Modernizacja boiska w Majdanie poprzez montaż piłkochwytów w ramach poprawy bezpieczeństwa. Koszt 12 000,00 zł. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 4  Działanie 5 | 2020 r. | Wsparcie istniejących na terenie gminy klubów sportowych, wspieranie powstawania nowych klubów | Na terenie gminy działa 5 klubów sportowych, które wspierają i upowszechniają kulturę fizyczną. Na realizację działań przekazano kwotę 511 032,60 zł. |
| Cel strategiczny 2  Cel operacyjny 4  Działanie 6 | 2020 r. | Wspieranie aktywności fizycznej seniorów, rozszerzenie działań mających na celu zachęcanie seniorów do aktywnego trybu życia | Dzienny Dom „Senior+” realizuje różnorodne warsztaty w zakresie terapii zajęciowej wynikające z potrzeb seniorów jak i ich możliwości psychofizycznych, w tym: artystyczne, teatralne, taneczne, kulinarne. W ramach pobytu z warsztatów skorzystało 30 osób. |
| Klub Senior+ działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie nawet w czasie pandemii zadbał aby jego członkowie mogli korzystać zajęć wykorzystujących wiele technik terapeutycznych takich jak: arteterapia, muzykoterapia, filmoterapia, biblioterapia, odbywały się również zajęcia z psychologiem oraz fizjoterapeutą. Z zajęć korzystało 24 seniorów. |
| Stowarzyszenie Bądźmy Razem w celu integracji wewnątrz pokoleniowej oraz aktywności społecznej organizowało wycieczki jednodniowe, spotkania członków oraz wyjazd do teatru, co wpłynęło na rozwój osobisty i podniesienie poczucia własnej wartości nawet podczas pandemii SARS-CoV-2 z powodu, której te spotkania były w roku 2020 bardzo ograniczone. W spotkaniach wzięło udział 80 osób. |
| Podopieczni Dziennego Domu Senior+ brali udział w imprezach tematycznych odbywających się na terenie gminy takich jak: lekcje biblioteczne, pikniki zdrowia. |
| **Priorytet 3: Zapewnienie sprzyjających zdrowiu warunków na terenie Gminy Wiązowna** | | | | |
| Ograniczenie wpływu szkodliwych czynników na życie populacji gminy | Cel strategiczny 3  Cel operacyjny 1  Działanie 3 | 2020 r. | Prowadzenie skutecznej gospodarki odpadami | W ramach kampanii informacyjnej dotyczącej segregacji odpadów i dzikich wysypisk prowadzono kampanie informacyjne w mediach lokalnych oraz społecznościowych. W miejscach, gdzie najczęściej pozbywano się odpadów w lasach zamontowano kamery. |
| Cel strategiczny 3 Cel operacyjny 1  Działanie 4 | 2020 r. | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy | Powstało 2,012 km sieci wodociągowej za kwotę 673 100,00 zł. Wybudowano 106 mb sieci kanalizacyjnej za kwotę 270 400,00 zł. |
| Cel strategiczny 3 Cel operacyjny 1  Działanie 5 | 2020 r. | Zapewnienie prawidłowego systemu melioracji | Funkcjonowało 8 spółek wodnych. W ramach dotacji przekazano 50 000,00 zł. |
| Zmniejszenie nierówności w zdrowiu | Cel strategiczny 3  Cel operacyjny 2  Działanie 1 | 2020 r. | Rozbudowa i poprawa transportu zbiorowego na terenie gminy oraz połączeń do okolicznych, większych ośrodków miejskich | Wspierano programy “Wspólny Bilet ZTM - KM - WKD” oraz “Warszawa +” na które przeznaczono 151 690,00 zł. |
| W roku 2020 na zakup materiałów remontowych oraz konserwację infrastruktury przystankowej przeznaczono 33 337,44 zł. |
| Na terenie gminy w 2020 r. kursowały następujące linie autobusowe: 702, 720, 722 i 730 łączące gminę z Warszawą, L20 i L22 łączące gminę z Otwockiem i L48 łączące gminę z Sulejówkiem. Łączny koszt to 2 934 106,15 zł. |
| Cel strategiczny 3 Cel operacyjny 2  Działanie 2 | 2020 r. | Podejmowanie działań mających na celu aktywizację i integrację mieszkańców, w tym osób zagrożonych wykluczeniem | Kontynuacja projektu „Bezpieczna Przystań”, dla dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W projekcie udział wzięło 141 osób. |
| Utrzymano działalność 4 świetlic środowiskowych, w których opieką pedagogiczną, wsparciem socjoterapeutycznym i psychologicznym było objętych 90 dzieci. Koszt utrzymania to 148 498,40 zł. |
| Cel strategiczny 3 Cel operacyjny 2  Działanie 3 | 2020 r. | Prowadzenie rehabilitacji społecznej seniorów i osób z niepełnosprawnościami | Dzienny Dom „Senior+” w Woli Karczewskiej prowadził działania: realizacja świadczeń pielęgniarskich, zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę w zakresie aktywizacji ruchowej, kinezyterapii, w tym zajęcia indywidualne i grupowe oraz zajęcia sportowo -rekreacyjne, w tym nordic walking, spacery klimatyczne, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, z których korzysta 30 seniorów. Mimo pandemii SARS-CoV-2 prowadzone były indywidualne spotkania rehabilitacyjne z seniorami. |
| Spółdzielnia Socjalna Odmiana zajmowała się świadczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób starszych zapewniając osobą potrzebującym pomoc asystenta, stworzenie indywidualnego planu wsparcia i pomocy psychologa oraz lekarza. |
| Cel strategiczny 3  Cel operacyjny 2  Działanie 4 | 2020 r. | Realizacja zadań w ramach polityki senioralnej | Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów poprzez dystrybucję „Karty życia”. Rozdano 100 kart. |
| Organizowano spotkania otwarte w Dziennym Domu „Senior+” ze strażakami, policją i prawnikami, na których doradzano i zwracano uwagę na najczęstsze problemy osób starszych. W akcjach udział wzięło około 100 osób. |
| Dystrybucja „Karty Seniora” dla mieszkańców 60+. Wydano 33 karty. |
| Rada Seniorów i seniorzy brali udział w bezpłatnym kursie języka angielskiego oraz konferencji „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”, które były prowadzone online ze względu na pandemię. W projektach udział wzięło łącznie ponad 100 osób. |
| Rada Seniorów wraz z władzami gminy przygotowała upominki przedświąteczne dla seniorów mieszkających na terenie gminy w postaci zestawów do Arteterapii. Przekazano 120 paczek. |
| Podniesienie świadomości dotyczącej czynników negatywnie wpływających na życie na terenie gminy | Cel strategiczny 3 Cel operacyjny 3  Działanie 1 | 2020 r. | Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych mających a celu podniesienie świadomości mieszkańców w kontekście czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia | W Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna i jej filiach w Gliniance i Duchnowie wraz z zapotrzebowaniem poszerzany był księgozbiór poświęcony zdrowiu, zdrowemu odżywianiu i uzależnieniom. Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 w zorganizowano akcję „Książka na telefon” dzięki, której pracownicy dostarczali książki do domu osobom, które nie mogły ich samodzielnie odebrać. |
| Publikowano artkuły o zdrowiu, zdrowym odżywianiu, o profilaktyce zdrowotnej na stronie [www.tuwiazowna.pl](http://www.tuwiazowna.pl), a także o dezynfekcji profilaktyce w walce z pandemią SARS-CoV-2. |
| W biuletynie samorządowym “Powiązania” (nakład 3000) publikowane były materiały dotyczące szeroko pojętego zdrowia, jak również zdrowego stylu życia i odżywiania. Informacje dotyczyły: depresji u nastolatków, naturalnych sposobów na wzmacnianie odporności, szczepień przeciw grypie, chorób wstydliwych, pomocy osobom chorym na Alzheimera, choroby alkoholowej i jak zrobić domowe specyfiki na przeziębienie. |
| Prowadzono działania informacyjne w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w ośrodkach zdrowia, ośrodku pomocy społecznej, posterunku policji, parafiach, szkołach, organizacjach pozarządowych, punkcie konsultacyjnym, świetlicach oraz klubach środowiskowych i socjoterapeutycznych o miejscach udzielania pomocy na terenie Gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. |
| Cel strategiczny 3 Cel operacyjny 3  Działanie 3 | 2020 r. | Skierowanie działań edukacyjnych w kontekście podniesienia świadomość mieszkańców w zakresie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia do dzieci i młodzieży szkolnej | W ramach projektu „Bądź widoczny na drodze!” wszystkie przedszkolaki i uczniowie szkół z terenu gminy Wiązowna otrzymali odblaski. Każdy mieszkaniec miał możliwość otrzymania bezpłatnej kamizelki odblaskowej w Urzędzie Gminy. Rozdano 3 000 odblasków i 1 000 kamizelek odblaskowych. |
| Wzięto udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę” oraz „Przeciw Pijanym Kierowcom”, oraz „Dopalacze - powiedz stop” poprzez dystrybucję materiałów profilaktycznych. |
| Prowadzono kampanie informacyjne na stronie [www.tuwiazowna.pl](http://www.tuwiazowna.pl), na portalu społecznościowym Facebook i w biuletynie „Powiązania”. |
|  | Cel strategiczny 3 Cel operacyjny 3  Działanie 4 | 2020 r. | Upowszechnianie specjalistycznej wiedzy w zakresie poprawy sytuacji środowiskowej bezpośrednio oddziaływującej na życie mieszkańców gminy | W ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Wiązowna na lata 2018-2024 zawarto 29 umów i udzielono dotacji na likwidację i wymianę 28 niskosprawnych pieców. |
| Otrzymano dofinasowanie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 18 334,05 zł. Dzięki temu odebrany został azbest z terenu 71 prywatnych posesji, czyli zutylizowane zostało blisko 158,358 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania z udziałem środków gminnych wyniósł 67 042,44 zł. |
| W ramach dbania o jakość powietrza na terenie gminy prowadzone były kampanie informacyjne m. in. o tym, jak szkodliwe substancje powstają podczas wpalania węgla złej jakości, mokrego drewna, a przede wszystkim śmieci. Kampanie przeprowadzono w biuletynie „Powiązania”, na stronie [www.tuwiazowna.pl](http://www.tuwiazowna.pl), na portalach społecznościowych na profilu gminy. |
| Prowadzono kampanię informacyjną „Stop pożarom traw” uświadamiająca mieszkańcom, że wypalając ziemię przyczyniają się do niszczenia środowisk lęgowych czy miejsc bytowania bażantów, kuropatw czy zajęcy. Kampanię przeprowadzono w biuletynie „Powiązania”, na stronie [www.tuwiazowna.pl](http://www.tuwiazowna.pl), na portalach społecznościowych. |